## Data
ID | Name | Type | Estimated hours | Invested hours | Remaining hours | Story points | Sprint | Phase | Creation time | Last modified | Owner | Release | Change Request
67606 | Componenetes comunes (Mensajes de Aviso, spinner, Botones) | User Story | 20 | 25 | 0 | 5 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 09:29 | 2023-05-24 10:03 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP | No
67608 | HttpClient | User Story | 12 | 17 | 0 | 3 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 09:44 | 2023-05-26 12:49 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MVP | No
67609 | Idioma, Fuentes, Colores y Iconos | User Story | 8 | 20 | 0 | 2 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 09:45 | 2023-05-26 12:47 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP | No
67610 | Contenedor BottomSheet | User Story | 20 | 8 | 0 | 5 | Sprint 2 | Done | 2023-05-10 09:46 | 2023-06-09 12:14 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MVP | No
68710 | Nueva Incidencia | User Story | 32 | 26 | 6 | 8 | Sprint 3 | Done | 2023-05-11 09:00 | 2023-06-23 12:13 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | Incidencia | No
68711 | Nuevas Vacaciones | User Story | 32 | 21 | 0 | 8 | Sprint 3 | Done | 2023-05-11 09:02 | 2023-06-23 13:20 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | Vacaciones | No
69096 | Arquitectura Inicial - Bloc | User Story | 32 | 48 | 0 | 8 | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-05-22 16:02 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP | No
69097 | Pantalla Splash | User Story | 32 | 25 | 0 | 8 | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-05-26 13:08 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | MVP | No
69098 | Pantalla login | User Story | 52 | 9 | 0 | 13 | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-05-25 16:05 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP | No
69099 | Pantalla Onboarding | User Story | 52 | 35 | 0 | 13 | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-05-26 13:20 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | MVP | No
69100 | Pantalla Home | User Story | 84 | 62.5 | 0 | 21 | Sprint 2 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-09 13:12 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP | No
69101 | Pantalla Mis Reservas | User Story | 35 | 34 | 1 | 8 | Sprint 5 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-07-21 12:54 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | No
69102 | Pantalla Nueva Reserva | User Story | 35 | 36 | 0 | 8 | Sprint 6 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-08-08 13:29 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | No
69103 | Pantalla Ocupación Oficina | User Story | 52 | 0 | 52 | 13 | Sprint 11 | New | 2023-05-08 12:30 | 2023-10-02 09:39 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Ocupación | No
69104 | Pantalla Seleccion / Consulta Sitios Plano | User Story | 84 | 0 | 84 | 21 | Sprint 11 | New | 2023-05-08 12:30 | 2023-10-02 09:39 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Ocupación | No
69105 | Pantalla Incidencias | User Story | 52 | 47 | 0 | 13 | Sprint 2 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-09 12:15 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | Incidencia | No
69106 | Pantalla Vacaciones | User Story | 52 | 48 | 0 | 13 | Sprint 2 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-09 13:12 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | Vacaciones | No
69107 | Pantalla Notificaciones | User Story | 40 | 25 | 15 | 13 | Sprint 8 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-09-25 09:13 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones | No
69108 | Pantalla Contactos | User Story | 32 | 30 | 0 | 8 | Sprint 3 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-27 13:13 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Contactos | No
69109 | Demo | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-01 11:25 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
69110 | Planning | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-01 11:26 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
69111 | Daily | User Story | 15 | 15 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-01 11:26 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
69112 | Refinement | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-01 11:27 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
69113 | Reuniones | User Story | 24 | 24 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-08 12:30 | 2023-06-01 11:27 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
69768 | Pantalla Login - Modo Login | User Story | 20 | 8 | 0 | 5 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 14:47 | 2023-05-26 13:20 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP | No
69769 | Pantalla Login - Modo Recuperar Contraseña | User Story | 32 | 8 | 0 | 8 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 14:48 | 2023-05-25 16:06 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP | No
69771 | Pantalla Login - Modo Cambiar Contraseña | User Story | 32 | 12 | 0 | 8 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 14:48 | 2023-05-26 12:47 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP | No
69779 | SharedPreferences | User Story | 4 | 2.5 | 0 | 1 | Sprint 1 | Done | 2023-05-10 15:54 | 2023-05-17 14:17 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MVP | No
79176 | Gestión | User Story | 17 | 17 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-23 12:49 | 2023-06-01 11:28 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79886 | Widget plano | User Story | 84 | 41 | 43 | 21 | Sprint 4 | Done | 2023-06-12 09:28 | 2023-07-07 12:28 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación | No
79887 | CodeReview | User Story | 20 | 10 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:49 | 2023-06-26 09:42 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79888 | Demo | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:50 | 2023-06-23 12:14 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79889 | Planning | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:50 | 2023-06-12 12:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79890 | Daily | User Story | 16.5 | 16.5 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:51 | 2023-06-23 12:21 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79891 | Refinement | User Story | 20 | 19 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:53 | 2023-06-23 13:18 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79892 | Reuniones | User Story | 10 | 8 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:56 | 2023-06-23 13:18 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79893 | Gestión | User Story | 16 | 8 | 0 |  | Sprint 3 | Done | 2023-06-12 09:57 | 2023-06-23 13:19 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79895 | Envio mail a Contacto | User Story | 12 | 10 | 2 | 3 | Sprint 5 | Done | 2023-06-12 12:10 | 2023-07-20 08:06 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Contactos | No
80051 | CodeReview | User Story | 20 | 20 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:49 | 2023-06-09 13:10 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80052 | Demo | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:50 | 2023-06-09 12:15 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80053 | Planning | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:50 | 2023-06-01 11:31 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80054 | Daily | User Story | 17 | 17 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:50 | 2023-06-08 17:03 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80055 | Refinement | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:50 | 2023-06-09 12:15 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80056 | Reuniones | User Story | 10 | 10 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:51 | 2023-06-09 13:09 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80057 | Gestión | User Story | 16 | 16 | 0 |  | Sprint 2 | Done | 2023-05-25 11:51 | 2023-08-08 11:47 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
80802 | Ocultar titulo SOLICITUDES DE VACACIONES | User Story | 1 | 2 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2023-06-09 12:30 | 2023-07-07 13:57 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | Vacaciones | Yes
80803 | Al hacer swipe sobre una solicitud de vacaciones debería poder borrarse solo esa | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2023-06-09 12:34 | 2023-07-07 13:57 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Vacaciones | Yes
81030 | CodeReview | User Story | 7 | 7 | 0 |  | Sprint 1 | Done | 2023-05-24 09:42 | 2023-06-01 11:30 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89003 | Añadir a los botones rapidos de la home Abrir incidencia. Solicitar vacaciones la funcionalidad | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 08:49 | 2023-07-03 13:47 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Vacaciones | No
89015 | Buscador mapa | User Story | 8 | 14 | 0 | 2 | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:05 | 2023-07-07 13:56 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación | Yes
89016 | CodeReview | User Story | 10 | 6 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:43 | 2023-07-07 08:52 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89017 | Demo | User Story | 2 | 2 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:43 | 2023-07-07 12:28 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89018 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:43 | 2023-07-04 16:16 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89019 | Daily | User Story | 4 | 4 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:44 | 2023-07-07 07:59 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89020 | Refinement | User Story | 10 | 10 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:44 | 2023-07-07 08:51 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89021 | Reuniones | User Story | 10 | 1 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:44 | 2023-07-07 08:51 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
89022 | Gestión | User Story | 16 | 10 | 0 |  | Sprint 4 | Done | 2023-06-26 09:44 | 2023-07-10 08:29 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90585 | CodeReview | User Story | 10 | 9 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:29 | 2023-07-21 08:35 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90586 | Demo | User Story | 2 | 1 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:29 | 2023-07-21 12:09 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90587 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:29 | 2023-07-10 08:28 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90588 | Daily | User Story | 10 | 10 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:30 | 2023-07-21 08:34 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90589 | Refinement | User Story | 10 | 10 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:30 | 2023-07-21 08:36 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90590 | Reuniones | User Story | 10 | 5 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:31 | 2023-07-21 08:36 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90591 | Gestión | User Story | 16 | 12 | 4 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-07 12:31 | 2023-07-21 12:10 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
90597 | Mostrar motivo de Rechazo en las solicitudes rechazadas. | User Story | 12 | 5 | 7 | 3 | Sprint 7 | Done | 2023-07-07 13:37 | 2023-09-15 12:23 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Vacaciones | Yes
91956 | CodeReview | User Story | 5 | 1 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:13 | 2023-08-07 09:30 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91957 | Demo | User Story | 2 | 2 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:13 | 2023-08-07 09:30 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91958 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:13 | 2023-08-07 09:31 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91959 | Daily | User Story | 5 | 5 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:14 | 2023-08-07 09:26 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91960 | Refinement | User Story | 8 | 0 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:14 | 2023-08-07 09:29 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91961 | Reuniones | User Story | 4 | 1 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:14 | 2023-08-07 09:27 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91962 | Gestión | User Story | 8 | 2 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2023-07-21 12:15 | 2023-08-08 11:01 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
91963 | Sitios no disponibles en nuevas Reservas | User Story | 8 | 8 | 0 | 2 | Sprint 7 | Done | 2023-07-21 12:22 | 2023-09-14 08:09 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | Yes
94157 | Problemas tecnicos | User Story | 21 | 21 | 0 |  | Sprint 5 | Done | 2023-07-12 08:03 | 2023-07-21 08:39 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Gestión | No
107797 | CodeReview | User Story | 2 | 1 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:01 | 2023-09-15 12:18 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107798 | Demo | User Story | 2 | 2 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:02 | 2023-09-15 12:19 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107799 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:02 | 2023-09-15 12:20 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107800 | Daily | User Story | 5 | 5 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:03 | 2023-09-15 12:19 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107801 | Refinement | User Story | 2 | 1 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:03 | 2023-09-15 12:22 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107802 | Reuniones | User Story | 2 | 1 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:04 | 2023-09-15 12:23 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107803 | Gestión | User Story | 4 | 3 | 0 |  | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:04 | 2023-09-15 13:22 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
107804 | Volver a la pantalla Mis Reservas después de Crear una Reserva de Sitio | User Story | 4 | 10 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2023-08-08 11:36 | 2023-09-15 12:23 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | Yes
107807 | Realizar cambios de estilos detectados por la gente de UX | User Story | 20 | 0 | 20 | 5 | Sprint 11 | New | 2023-08-08 12:17 | 2023-10-02 09:38 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | Yes
107808 | Deeplinking notificaciones | User Story | 32 | 0 | 32 | 8 | Sprint 10 | In Progress | 2023-08-08 13:06 | 2023-11-06 08:20 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones | No
107809 | Configuración Firebase de la App | User Story | 8 | 0 | 8 | 2 | Sprint 11 | New | 2023-08-08 13:09 | 2023-10-02 09:38 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Notificaciones | No
107810 | Crear captura, gestión y creación de notificaciones locales en la app | User Story | 32 | 25 | 7 | 8 | Sprint 9 | Done | 2023-08-08 13:11 | 2023-10-26 08:54 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones | No
131794 | CodeReview | User Story | 2 | 2 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:22 | 2023-09-28 11:35 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131795 | Demo | User Story | 2 | 2 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:22 | 2023-10-02 08:01 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131796 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:23 | 2023-09-28 11:37 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131797 | Daily | User Story | 5 | 5 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:23 | 2023-10-02 09:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131798 | Refinement | User Story | 2 | 0 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:24 | 2023-10-02 08:01 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131799 | Reuniones | User Story | 2 | 1 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:24 | 2023-10-02 08:01 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131800 | Gestión | User Story | 3 | 2 | 0 |  | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:25 | 2023-10-02 08:01 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
131802 | Revisar Label HOY de la card de la home | User Story | 4 | 0 | 4 | 1 | Sprint 8 | New | 2023-09-15 13:30 | 2023-09-15 13:40 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | Yes
131803 | Mostrar notificación de respuesta de motivo de rechazo | User Story | 8 | 5 | 3 | 2 | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:34 | 2023-09-25 09:13 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones | Yes
131804 | Cambiar el icono de la app | User Story | 1 | 0 | 1 | 1 | Sprint 8 | New | 2023-09-15 13:35 | 2023-09-15 13:38 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación | Yes
131805 | Revisar el zoom automático del mapa | User Story | 24 | 22 | 2 | 3 | Sprint 8 | Done | 2023-09-15 13:36 | 2023-10-02 08:51 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación | Yes
146029 | CodeReview | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 08:51 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146030 | Demo | User Story | 2 | 2 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 08:51 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146031 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 08:52 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146033 | Daily | User Story | 5 | 5 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 09:04 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146036 | Refinement | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 09:06 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146037 | Reuniones | User Story | 3 | 3 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 09:06 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146038 | Gestión | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 09:07 | 2023-10-30 11:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
146043 | Revisar los servicios para preparar reunión con la gente de Back y Web | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2023-10-02 10:28 | 2023-10-06 07:08 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | No
146044 | Sitios solo de tu Offering | User Story | 12 | 0 | 12 | 3 | Sprint 10 | New | 2023-10-02 10:31 | 2023-10-30 10:31 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación | Yes
180075 | CodeReview | User Story | 1 | 0 | 1 |  | Sprint 10 | In Progress | 2023-10-30 11:04 | 2023-10-30 16:04 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
180076 | Demo | User Story | 2 | 0 | 2 |  | Sprint 10 | New | 2023-10-30 11:05 | 2023-10-30 11:09 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
180077 | Daily | User Story | 5 | 0 | 5 |  | Sprint 10 | In Progress | 2023-10-30 11:06 | 2023-10-30 16:02 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
180078 | Refinement | User Story | 1 | 0 | 1 |  | Sprint 10 | New | 2023-10-30 11:06 | 2023-10-30 11:09 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
180079 | Reuniones | User Story | 3 | 1 | 2 |  | Sprint 10 | In Progress | 2023-10-30 11:07 | 2023-10-30 16:03 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
180088 | Adaptar la APP a los criterios de Accesibilidad | User Story | 22 | 0 | 22 | 5 | Sprint 10 | New | 2023-10-30 13:29 | 2023-10-30 13:52 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas | Yes
181009 | Planning | User Story | 1 | 1 | 0 |  | Sprint 10 | Done | 2023-10-30 11:05 | 2023-10-30 16:02 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
181010 | Gestión | User Story | 1 | 0 | 1 |  | Sprint 10 | In Progress | 2023-10-30 11:08 | 2023-10-30 16:02 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Gestión | No
79854 | Fondo Home Blanco | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:21 | 2023-06-23 12:12 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP
79859 | No se ven las fotos home | Defect | 4 | 7 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:38 | 2023-06-23 12:12 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP
79864 | En android al pulsar boton fisico de volver atrás se vuelve al login. | Defect | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:52 | 2023-06-20 15:44 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP
79865 | Formato erroneo en la fecha del dia de hoy en mis vacaciones | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:56 | 2023-06-23 13:20 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | Vacaciones
79866 | No se abre el calendario al pulsar sobre la fecha | Defect | 2 | 6 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:57 | 2023-06-23 13:21 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | Vacaciones
80058 | Refinamiento pantallas Login, Recuperar Contraseña y Cambiar Contraseña | Defect | 20 | 21 | 0 | 5 | Sprint 2 | Fixed | 2023-05-25 12:39 | 2023-06-12 09:42 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP
80071 | Refinamiento Onboarding y Splash | Defect | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 2 | Fixed | 2023-05-26 09:03 | 2023-06-12 09:42 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | MVP
80074 | Guardado en Backend que se ha visto el Onboarding | Defect | 4 | 0 | 4 | 1 | Sprint 1 | New | 2023-05-26 13:08 | 2023-05-30 12:18 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | MVP
80795 | fondo blanco en las card home | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:29 | 2023-06-23 12:13 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP
80796 | corte de las card | Defect | 1 | 5 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 10:32 | 2023-06-23 13:21 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | MVP
80799 | Revisar la navegación por Gestos | Defect | 8 | 8 | 0 | 2 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 12:20 | 2023-06-20 15:45 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP
80800 | Tag de ubicación tus proximas Reservas no se ve bien | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 12:26 | 2023-06-23 12:13 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP
80801 | Al borrar todas la Solicitudes de Vacaciones | Defect | 2 | 3 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 12:28 | 2023-06-23 13:21 | Ruiz Saavedra, Antonio (aruizsaavedra@deloitte.es) | Vacaciones
80804 | Crear servicio de getConfig | Defect | 4 | 2 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 12:40 | 2023-06-20 15:45 | Moreno Martin, Jose Carlos (jmorenomartin@deloitte.es) | MVP
80805 | Modificar mock get_users_data_response.json | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Closed | 2023-06-09 12:41 | 2023-06-23 12:14 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP
82184 | Ajuste carrusel a la pantalla | Defect | 4 | 10 | 0 | 1 | Sprint 3 | Fixed | 2023-06-09 10:39 | 2023-08-08 11:47 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | MVP
89002 | Pantalla Home no carga bien al volver a ella despues de navegar a otra pantalla. | Defect | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 4 | Closed | 2023-06-26 08:46 | 2023-07-03 13:47 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Ocupación
89004 | Crear usecase de envio a backend de la incidencia | Defect | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 4 | Closed | 2023-06-26 08:51 | 2023-07-07 08:52 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Incidencia
89005 | Crear usecase de envio a backend de la solicitud de vacaciones | Defect | 4 | 3 | 1 | 1 | Sprint 4 | Closed | 2023-06-26 08:55 | 2023-07-07 08:52 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Vacaciones
90592 | Buscador de reservas no rellena usuario seleccionado | Defect | 8 | 8 | 0 | 2 | Sprint 5 | Closed | 2023-07-07 12:46 | 2023-07-21 12:48 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas
90593 | Onboarding IPhone | Defect | 4 | 2 | 2 | 1 | Sprint 7 | Fixed | 2023-07-07 12:49 | 2023-09-11 10:54 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas
90594 | Hacer Scroll en el listado de Incidencias | Defect | 1 | 4 | 0 | 1 | Sprint 6 | Fixed | 2023-07-07 12:54 | 2023-08-04 11:29 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Incidencia
90595 | Revisar la Home en Iphone | Defect | 8 | 6 | 2 | 2 | Sprint 7 | Fixed | 2023-07-07 13:06 | 2023-09-13 08:31 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas
90596 | Revisar diseños de la App en moviles pequeños | Defect | 12 | 13 | 4 | 3 | Sprint 6 | Fixed | 2023-07-07 13:13 | 2023-08-04 11:29 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación
91101 | Revisar proceso nueva Incidencia | Defect | 5 | 4 | 1 | 2 | Sprint 4 | Closed | 2023-06-27 12:35 | 2023-07-07 08:52 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Incidencia
91964 | Buscador Mapa lanza Excepción | Defect | 4 | 8 | 0 | 1 | Sprint 6 | Fixed | 2023-07-21 12:22 | 2023-08-07 09:28 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas
91965 | Parseo de ReserveEntity a OfficeEntity | Defect | 4 | 5 | 0 | 1 | Sprint 6 | Fixed | 2023-07-21 13:12 | 2023-08-04 11:30 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación
92043 | Revisar estilos pantalla Vacaciones | Defect | 16 | 13 | 0 | 4 | Sprint 4 | Closed | 2023-06-27 12:43 | 2023-07-07 08:52 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | Vacaciones
107806 | Revisar defectos Home | Defect | 20 | 16 | 4 | 5 | Sprint 7 | Fixed | 2023-08-08 11:57 | 2023-09-14 08:13 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación
131801 | Navegación erronea | Defect | 8 | 14 | 0 | 2 | Sprint 8 | Fixed | 2023-09-15 13:28 | 2023-10-02 11:32 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Ocupación
146042 | Revisar el estilo de las notificaciones no leidas | Defect | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | Sprint 9 | Fixed | 2023-10-02 10:25 | 2023-10-06 07:07 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones
147037 | Cambiar la librería de navegación por GETX | Defect | 32 | 22 | 10 | 8 | Sprint 9 | Fixed | 2023-10-02 11:39 | 2023-10-05 08:54 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones
180086 | No funcionan los estilos de las notificaciones leidas. | Defect | 8 | 0 | 8 | 2 | Sprint 10 | Opened | 2023-10-30 13:17 | 2023-11-06 08:19 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Notificaciones
180087 | Han dejado de mostrarse los mapas en la APP | Defect | 8 | 1 | 7 | 2 | Sprint 10 | Fixed | 2023-10-30 13:18 | 2023-11-06 08:19 | Hernando Comin, Sergio (shernando@deloitte.es) | Reservas