## Data
ID | Name | Type | Estimated hours | Invested hours | Remaining hours | Story points | Sprint | Phase | Creation time | Last modified | Owner | Release | Change Request
298649 | Gestión técnica - SP1 | User Story | 23 | 22 | 0 | 3 | Sprint 1 | Done | 2024-10-25 08:40 | 2024-12-10 09:51 | Pezonada Navarro, Miguel Angel (mpezonada@deloitte.es) | MiA app | No
300632 | Fuente en ios | Defect | 7 | 7 | 0 | 2 | Sprint 1 | Done | 2024-10-25 08:40 | 2024-11-13 11:02 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app
301567 | 0. Home - Con novedades | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 1 | Done | 2024-10-25 08:42 | 2025-01-16 18:11 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
302103 | 2. Trámites - Detalle trámite - Documentos | User Story | 3 | 5 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:56 | 2025-01-16 18:13 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
302104 | 2. Trámites - Detalle trámite - eliminar nota | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:57 | 2025-01-16 18:15 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
302122 | 4. Carnets y tarjetas - Pendiente pago | User Story | 13 | 13 | 0 | 2 | Sprint 9 | Done | 2024-11-05 14:09 | 2025-02-25 08:08 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
302123 | 4. Carnets y tarjetas - Validación carnets *Descartado | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2024-11-05 14:11 | 2025-01-17 14:09 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
302124 | 5. Deudas y pagos - Menu | User Story | 8 | 12 | 0 | 2 | Sprint 7 | Done | 2024-11-05 14:17 | 2025-02-03 09:37 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
302125 | 7. Donantes de sangre - No hay datos | User Story | 3 | 2 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2024-11-05 14:18 | 2025-02-17 09:51 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
303082 | 2. Trámites - sin trámites | User Story | 2 | 3 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:52 | 2025-01-16 18:16 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
303083 | 2. Trámites - Buscar y filtrar | User Story | 12 | 11 | 0 | 2 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:53 | 2025-01-16 18:13 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
303084 | 2. Trámites - Detalle trámite - mis registros | User Story | 13 | 14 | 0 | 2 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:54 | 2025-01-16 18:15 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
303104 | 4. Carnets y tarjetas - Sin info | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2024-11-05 14:09 | 2025-02-25 08:08 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
303105 | 3. Citas previas - Anular cita | User Story | 4 | 3 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2024-11-05 14:12 | 2025-01-20 11:14 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
303106 | 3. Citas previas - Calendario | User Story | 13 | 14 | 0 | 3 | Sprint 7 | Done | 2024-11-05 14:13 | 2025-01-27 09:34 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
303228 | 0. Home - Con novedades | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-11-13 11:10 | 2025-01-16 18:11 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
304118 | 2. Trámites - Acceso | User Story | 7 | 8 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-10-29 18:42 | 2025-01-16 18:13 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
304119 | 4. Carnets y tarjetas - Acceso carnets con el GA | User Story | 20 | 19 | 0 | 3 | Sprint 7 | Done | 2024-10-29 18:43 | 2025-02-04 09:34 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
304120 | 3. Citas previas - Próximas citas | User Story | 31 | 23 | 0 | 4 | Sprint 6 | Done | 2024-10-29 18:43 | 2025-01-20 11:12 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
304121 | 7. Donantes de sangre - Acceso | User Story | 1 | 2 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2024-10-29 18:43 | 2025-02-17 09:45 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
304122 | 6. Discapacidad y dependencia - No tengo datos de nadie | User Story | 10 | 11 | 0 | 1 | Sprint 10 | In Progress | 2024-10-29 18:44 | 2025-03-14 15:27 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
304123 | 7. Donantes de sangre - Detalle con datos | User Story | 20 | 21 | 0 | 2 | Sprint 8 | Done | 2024-10-29 18:44 | 2025-02-17 09:49 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
304124 | 8. Oposiciones y consulta estado solicitud | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2024-10-29 18:45 | 2025-01-16 18:17 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304138 | 0. Home - Sin novedades, areas, citas | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 2 | Done | 2024-10-30 10:42 | 2025-01-16 18:11 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304139 | 0. Home - Error | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-10-30 10:42 | 2025-01-16 18:11 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304140 | 0. Home - Buscar | User Story | 2 | 4 | 0 | 1 | Sprint 1 | Done | 2024-10-30 10:43 | 2025-01-16 18:11 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304141 | 0. Home - Perfil | User Story | 10 | 10.5 | 0 | 1 | Sprint 2 | Done | 2024-10-30 10:50 | 2025-01-16 18:11 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304142 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Acceso | User Story | 34 | 30 | 0 | 3 | Sprint 2 | Done | 2024-10-30 10:53 | 2025-01-16 18:12 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304143 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Error | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 2 | Done | 2024-10-30 10:54 | 2025-01-16 18:12 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304145 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Buscar y filtrar | User Story | 24 | 31 | 0 | 3 | Sprint 2 | Done | 2024-10-30 11:00 | 2025-01-16 18:12 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
304146 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Detalle notificación | User Story | 18 | 22 | 0 | 3 | Sprint 3 | Done | 2024-10-30 11:16 | 2025-01-16 18:12 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
304147 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Rechazar | User Story | 5 | 5 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-10-30 11:17 | 2025-01-16 18:12 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | Yes
304148 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Detalle error | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-10-30 11:17 | 2025-01-16 18:12 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304149 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Detalle comunicación | User Story | 4 | 7 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-10-30 11:18 | 2025-01-16 18:12 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
304192 | 0. Home - Revisión accesibilidad | User Story | 16 | 16 | 0 | 2 | Sprint 4 | Done | 2024-10-31 09:11 | 2025-02-28 13:28 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
304193 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Revisión accesibilidad | User Story | 13 | 22 | 0 | 3 | Sprint 4 | Done | 2024-10-31 09:27 | 2025-02-28 13:28 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
304223 | Despliegues | User Story | 6 | 6 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 09:46 | 2024-12-23 08:27 | Pezonada Navarro, Miguel Angel (mpezonada@deloitte.es) | MiA app | No
304224 | 2. Trámites - Detalle trámite sin info | User Story | 2 | 3 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:52 | 2025-01-16 18:16 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
304292 | Manejo de token | Defect | 6 | 6 | 0 | 2 | Sprint 1 | Done | 2024-11-06 17:49 | 2024-12-10 09:51 | Pezonada Navarro, Miguel Angel (mpezonada@deloitte.es) | MiA app
304401 | 2. Trámites - Revisión accesibilidad | User Story | 10 | 10 | 0 | 2 | Sprint 5 | Done | 2024-11-12 13:56 | 2025-02-28 13:29 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
304426 | Gestión técnica - SP2 | User Story | 21.5 | 19 | 0 | 3 | Sprint 2 | Done | 2024-11-13 16:42 | 2024-11-25 17:40 | Pezonada Navarro, Miguel Angel (mpezonada@deloitte.es) | MiA app | No
305085 | 2. Trámites - Detalle trámite - Seguimiento | User Story | 9 | 9 | 0 | 2 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:56 | 2025-01-16 18:15 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
305087 | 2. Trámites - Detalle trámite - añadir nota | User Story | 8 | 8 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-11-04 15:57 | 2025-01-16 18:13 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
305104 | 4. Carnets y tarjetas - Detalles | User Story | 7 | 5 | 0 | 5 | Sprint 7 | Done | 2024-11-05 14:00 | 2025-02-04 09:38 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
305105 | 4. Carnets y tarjetas - Caducado | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2024-11-05 14:00 | 2025-02-17 09:33 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
305106 | 4. Carnets y tarjetas - Otros carnets | User Story | 8 | 10 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2024-11-05 14:10 | 2025-02-24 17:47 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
305107 | 3. Citas previas - Nueva cita | User Story | 7 | 7 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2024-11-05 14:13 | 2025-01-20 11:12 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
305218 | Fuente en ios | Defect | 5 | 5 | 0 | 2 | Sprint 3 | Done | 2024-11-13 11:00 | 2025-01-15 08:24 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app
305219 | 0. Home - Buscar | User Story | 39 | 33 | 0 | 3 | Sprint 3 | Done | 2024-11-13 11:05 | 2025-01-16 18:11 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
310013 | Checkgroup formControl can't write value | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-11-25 09:07 | 2025-01-27 15:28 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app
310064 | Añadir Story botón con spinner | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-11-29 09:02 | 2025-01-07 16:37 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
310212 | Añadir Story botón con spinner - SP4 | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-10 09:38 | 2024-12-23 08:24 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
310214 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Detalle notificación - SP4 | User Story | 7 | 7 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-10 09:42 | 2025-01-16 18:12 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
310215 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Buscar y filtrar - SP4 | User Story | 48 | 41 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-10 09:45 | 2025-01-16 18:12 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
310216 | 0. Home - Error - SP4 | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-10 09:47 | 2025-01-16 18:11 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
310217 | Peticiones de la demo | User Story | 15 | 14 | 0 | 3 | Sprint 4 | Done | 2024-12-10 09:52 | 2025-01-27 15:28 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
310228 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Scroll infinito | User Story | 16 | 16 | 0 | 3 | Sprint 4 | Done | 2024-12-11 08:35 | 2025-01-16 18:13 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
310230 | Code Review | User Story | 12 | 12 | 0 | 2 | Sprint 4 | Done | 2024-12-11 13:32 | 2024-12-23 08:25 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
310235 | Refactorización services | User Story | 5 | 5 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-12 09:38 | 2024-12-12 09:38 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
310236 | Configurar Sonar | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-12 09:48 | 2024-12-13 09:28 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
311009 | Revisar gestión de cache con ionic | User Story | 40 | 42 | 0 | 3 | Sprint 3 | Done | 2024-11-26 09:47 | 2025-01-15 08:38 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
311161 | Mejora customización del componente fab (librería) | User Story | 3 | 3 | 0 |  | Sprint 6 | Done | 2024-12-12 08:14 | 2025-01-17 10:43 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
312035 | Revisión Arquitectura | User Story | 13 | 11 | 0 | 2 | Sprint 3 | Done | 2024-11-26 09:34 | 2025-01-15 08:24 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
312160 | Revisar fuente de iOS | Defect | 6 | 6 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-05 09:54 | 2025-01-15 08:25 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
312161 | 0. Home - Perfil - Cerrar sesión | User Story | 3 | 0 | 3 | 1 |  | New | 2024-12-05 09:55 | 2025-02-07 09:50 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
313003 | Gestión técnica - SP3 | User Story | 18.5 | 18.5 | 0 | 2 | Sprint 3 | Done | 2024-11-25 10:00 | 2025-01-07 16:37 | Pezonada Navarro, Miguel Angel (mpezonada@deloitte.es) | MiA app | No
313011 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Acceso - SP3 | User Story | 13 | 7 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-11-25 17:37 | 2025-01-16 18:12 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
313012 | 0. Home - Perfil - SP3 | User Story | 2 | 1 | 0 | 1 | Sprint 3 | Done | 2024-11-25 17:38 | 2025-01-16 18:11 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
313014 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Buscar y filtrar - SP3 | User Story | 19 | 17 | 0 | 2 | Sprint 3 | Done | 2024-11-25 17:41 | 2025-01-16 18:12 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
314069 | Documentación | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-20 15:03 | 2025-01-15 08:25 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
315063 | Ajustar título buscar y filtrar | Defect | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-19 12:33 | 2025-01-27 15:28 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
315089 | 1. Notificaciones y comunicaciones - Scroll infinito - SP5 | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:18 | 2025-01-16 18:13 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
315090 | 2. Trámites - Acceso -SP5 | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:20 | 2025-01-16 18:13 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
315091 | 2. Trámites - Buscar y filtrar - SP5 | User Story | 5 | 5 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:22 | 2025-01-16 18:13 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
315092 | 2. Trámites - Detalle trámite - Seguimiento -SP6 | User Story | 32 | 39 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2024-12-23 08:23 | 2025-01-17 10:22 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
315093 | Añadir Story botón con spinner - SP5 | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:24 | 2025-01-07 09:32 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
315094 | Code Review | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:25 | 2025-01-07 14:51 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
315095 | Componentes librería - SP5 | User Story | 16 | 25 | 0 | 2 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:25 | 2025-01-07 14:50 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
315096 | Peticiones de la demo - SP5 | User Story | 3 | 3 | 0 | 2 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 08:29 | 2025-01-27 15:28 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
315099 | Detección de cambios en Android | Defect | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2024-12-23 16:40 | 2025-01-27 17:38 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
315111 | Configuración eslint proyecto | User Story | 9 | 11 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2025-01-02 11:42 | 2025-01-15 08:26 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
315114 | Revisar los reload de las paginas | User Story | 5 | 5 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2025-01-03 10:41 | 2025-01-07 09:29 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
317014 | Actualizar desyi-input | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 4 | Done | 2024-12-17 12:39 | 2024-12-23 08:23 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
317028 | 0. Home - Refactorización buscador | User Story | 28 | 32 | 0 | 3 | Sprint 4 | Done | 2024-12-20 09:13 | 2025-01-16 18:11 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
317029 | Componentes librería | User Story | 10 | 10 | 0 | 3 | Sprint 4 | Done | 2024-12-20 09:44 | 2024-12-23 08:32 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
319026 | Defects Jira | Defect | 6 | 6 | 0 | 2 | Sprint 6 | Done | 2025-01-09 09:50 | 2025-02-19 09:54 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
319027 | 4. Carnets y tarjetas - Añadir al wallet | User Story | 24 | 11 | 0 | 2 | Sprint 7 | Done | 2025-01-09 09:52 | 2025-02-04 09:59 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
319029 | Cambiar nombre de la app | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-09 12:28 | 2025-01-17 10:19 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
319030 | Crear acceso DEMO | User Story | 8 | 5 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-09 12:29 | 2025-02-07 09:51 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
319084 | Splash screen e icono | User Story | 6 | 6 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-13 10:03 | 2025-01-13 10:16 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
319089 | Revisar fuente de iOS | Defect | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-13 15:06 | 2025-01-15 14:46 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
319090 | 3. Citas previas - Añadir cita a mi calendario | User Story | 6 | 6 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-13 16:10 | 2025-01-27 09:33 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
319111 | Volver atrás en dispositivos | User Story | 8 | 5 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-15 09:37 | 2025-01-17 10:26 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
319112 | Mensajes de error en función de los errores de las APIs | User Story | 2 | 2 | 0 | 2 | Sprint 9 | Done | 2025-01-15 09:39 | 2025-03-03 09:47 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
319138 | Mejoras de código | User Story | 15 | 19 | 0 | 2 | Sprint 9 | Done | 2025-01-17 10:13 | 2025-03-03 09:48 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
319139 | Actualizar de ionic 7 a la versión 8 | User Story | 17 | 20 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-01-17 10:15 | 2025-02-19 09:56 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
319140 | 3. Citas previas - Anular cita - SP7 | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-17 10:23 | 2025-01-27 09:33 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
319141 | Volver atrás en dispositivos | User Story | 4 | 8 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-01-17 10:26 | 2025-03-12 10:46 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
319142 | 3. Citas previas - Próximas citas - SP7 | User Story | 25 | 18 | 0 | 2 | Sprint 7 | Done | 2025-01-17 10:32 | 2025-01-28 09:37 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
320057 | 5. Deudas y pagos - Pagos realizados | User Story | 5 | 5 | 0 | 3 | Sprint 9 | Done | 2025-01-14 18:10 | 2025-03-03 09:51 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
320071 | Trámites - Mejoras de maquetación | User Story | 6 | 6.5 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-16 16:12 | 2025-02-19 09:55 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
321009 | Gestión Técnica - SP5 | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 5 | Done | 2025-01-07 08:49 | 2025-01-15 11:44 | Benitez Arroyo, Victor (vbenitezarroyo@deloitte.es) | MiA app | No
321011 | Peticiones de la demo - SP7 | User Story | 7 | 7 | 0 | 2 | Sprint 7 | Done | 2025-01-07 09:30 | 2025-02-04 09:42 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
321013 | 2. Trámites - Revisión accesibilidad - SP7 | User Story | 4 | 0 | 4 | 1 |  | In Progress | 2025-01-07 09:34 | 2025-02-04 09:33 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
321014 | Code Review | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-07 09:34 | 2025-02-07 09:56 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
321015 | Componentes librería - SP 6 | User Story | 39 | 38 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-07 09:38 | 2025-03-11 17:23 | Ruiz Sumelzo, Alejandro (aruizsumelzo@deloitte.es) | MiA app | No
321016 | Buscador global | Defect | 5 | 5 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-07 09:40 | 2025-01-27 15:29 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
321017 | Accesibilidad de tabs | User Story | 5 | 0 | 5 | 1 |  | New | 2025-01-07 09:46 | 2025-03-12 17:07 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
321158 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes | User Story | 16 | 16 | 0 | 3 | Sprint 7 | Done | 2025-01-14 18:09 | 2025-02-03 09:36 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
321160 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - Sin deudas | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-01-14 18:17 | 2025-02-11 13:14 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
321161 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - Buscar y filtrar | User Story | 17 | 19 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-01-14 18:17 | 2025-02-26 15:03 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
321162 | 5. Deudas y pagos - Pagos realizados - Sin pagos | User Story | 4.2 | 3.2 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-01-14 18:19 | 2025-03-03 09:49 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
321163 | 5. Deudas y pagos - Pagos realizados - Buscar y filtrar pagos | User Story | 8.2 | 9.2 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-01-14 18:20 | 2025-03-03 09:50 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
321165 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - Detalle deudas - Tributarias | User Story | 31 | 33 | 0 | 5 | Sprint 8 | Done | 2025-01-14 18:24 | 2025-03-11 17:20 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
321166 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - Detalle deudas - ICA IMAR | User Story | 37 | 27 | 0 | 2 | Sprint 9 | Done | 2025-01-14 18:24 | 2025-03-11 17:19 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | Yes
321175 | Buscador home comunicaciones | Defect | 1 | 0.5 | 0 | 1 | Sprint 6 | Done | 2025-01-15 14:02 | 2025-01-27 15:29 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
321190 | Defectos detectados en la DEMO | Defect | 6 | 9 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-16 16:53 | 2025-01-20 15:41 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
321198 | 4. Carnets y tarjetas - Revisión accesibilidad | User Story | 0 | 0 | 0 | 3 |  | New | 2025-01-17 14:12 | 2025-03-03 09:45 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
321199 | 3. Citas previas - Revisión accesibilidad | User Story | 8 | 0 | 8 | 3 |  | New | 2025-01-17 14:13 | 2025-03-03 09:42 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
322087 | Añadir iconos de desy a componente de librería de botón fab | User Story | 3 | 2 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-24 08:56 | 2025-01-27 09:40 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326008 | Onboarding | User Story | 48 | 49 | 0 | 3 | Sprint 7 | Done | 2025-01-27 09:40 | 2025-03-11 17:23 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
326067 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - SP8 | User Story | 17 | 34 | 0 | 2 | Sprint 8 | Done | 2025-02-03 09:36 | 2025-02-11 09:33 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
326068 | 5. Deudas y pagos - Menu - SP8 | User Story | 12.5 | 46.5 | 0 | 2 | Sprint 8 | Done | 2025-02-03 09:37 | 2025-02-17 11:48 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
326069 | Cambiar desyi-button por desyi-text en caso de ser enlaces | User Story | 3 | 6 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-03 09:40 | 2025-02-12 09:42 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
326082 | 4. Carnets y tarjetas - Acceso carnets con el GA - SP8 | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 11:43 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326083 | 4. Carnets y tarjetas - Añadir al wallet - SP8 | User Story | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-04 09:35 | 2025-02-19 09:56 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326084 | 4. Carnets y tarjetas - Detalles - SP8 | User Story | 19 | 20 | 0 | 5 | Sprint 8 | Done | 2025-02-04 09:38 | 2025-02-17 09:34 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326085 | Ajustes en mis citas - SP8 | User Story | 7 | 7 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-04 09:38 | 2025-02-17 09:41 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
326086 | Componente genérico para filtros - SP8 | User Story | 7 | 7 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-04 09:41 | 2025-02-04 09:41 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326087 | Peticiones de la demo - SP8 | User Story | 10 | 10 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-04 09:42 | 2025-02-17 09:42 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
326197 | 4. Carnets y tarjetas - Caducado - SP9 | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:33 | 2025-02-25 08:07 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326198 | 4. Carnets y tarjetas - Detalles - SP9 | User Story | 22 | 21 | 0 | 2 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:34 | 2025-03-03 08:27 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326199 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - Detalle deudas - Tributarias - SP9 | User Story | 10 | 15 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:40 | 2025-02-26 10:10 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | No
326200 | Peticiones de la demo - SP9 | User Story | 6 | 6 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:42 | 2025-02-20 09:28 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
326201 | 7. Donantes de sangre - Detalle con datos - SP9 | User Story | 10 | 23 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:49 | 2025-03-03 09:49 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
326202 | 7. Donantes de sangre - No hay datos - SP9 | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:51 | 2025-02-19 09:40 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
326203 | Code Review | User Story | 20 | 22 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-17 09:57 | 2025-03-11 17:18 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
326205 | Revisión de actualización de capacitor | User Story | 10 | 10 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-18 10:35 | 2025-02-18 10:46 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
326230 | Navegación - Sugerir abrir la app de MiA cuando el dispositivo abra un enlace relacionado | User Story | 0 | 0 | 0 | 2 | Sprint 11 | New | 2025-02-20 09:53 | 2025-03-14 13:21 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
327031 | Componente genérico para filtros | User Story | 12 | 7 | 0 | 2 | Sprint 7 | Done | 2025-01-31 08:18 | 2025-02-04 09:41 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
327062 | Borrar datos de session | User Story | 6 | 6 | 0 | 1 | Sprint 8 | Done | 2025-02-06 08:20 | 2025-02-06 09:41 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
328001 | Selección de usuario al hacer login | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-27 09:51 | 2025-02-07 09:52 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
328009 | Configurar commitlint | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-28 12:37 | 2025-01-30 09:34 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
328015 | Ajustes en mis citas | User Story | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-30 16:15 | 2025-02-04 09:58 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
328153 | Ajustes diseño - Landing/login | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-06 17:08 | 2025-03-12 10:42 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
328160 | PoC Login y prototipo base | User Story | 17 | 17 | 0 | 2 | Sprint 8 | Done | 2025-02-07 09:22 | 2025-02-19 09:55 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
328237 | Ajustes diseño - Home/navegación general | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-13 18:02 | 2025-03-12 10:37 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
328238 | Ajustes diseño - Mis tramites | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-13 18:07 | 2025-03-12 10:38 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
328239 | Detalle de documentos de trámite no se ajusta al ancho | Defect | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-02-13 18:28 | 2025-03-12 12:40 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
328240 | Dialog de Anular cita muy alto | Defect | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-13 18:30 | 2025-03-12 10:44 |  | MiA app
328241 | Citas - Elección de mes y año en citas se recorta | Defect | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-13 18:31 | 2025-03-12 10:36 |  | MiA app
328242 | Notificaciones - Descarga varios documentos | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-13 18:34 | 2025-03-12 10:44 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
328243 | Ajustes diseño - Notificaciones chips filtro | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-13 18:37 | 2025-03-12 10:43 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
328244 | Ajustes diseño - Mis citas | User Story | 8.5 | 6.5 | 3 | 2 | Sprint 10 | In Progress | 2025-02-13 18:44 | 2025-03-14 08:58 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
329001 | 4. Carnets y tarjetas – Personas representadas | User Story | 8 | 8 | 0 | 1 | Sprint 7 | Done | 2025-01-27 12:07 | 2025-02-17 09:38 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
329002 | 4. Carnets y tarjetas – Buscar y filtrar Personas representadas | User Story | 16 | 17 | 0 | 3 | Sprint 7 | Done | 2025-01-27 12:07 | 2025-02-17 09:37 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
329071 | 5. Deudas y pagos - Revisión accesibilidad | User Story | 0 | 0 | 0 | 3 |  | New | 2025-02-10 10:02 | 2025-03-14 13:20 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
332077 | #3 Accesibilidad - Ajustar diseños con Letra Grande | User Story | 15 | 21 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-02-26 18:29 | 2025-03-14 13:25 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
332078 | Modal arrastrable - Configurar altura según el contenido | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-26 18:32 | 2025-03-12 10:30 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
332079 | Añadir animación de avance y retroceso | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-02-26 18:34 | 2025-03-14 13:21 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
332080 | Landing - Imagen de portada | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-26 18:38 | 2025-03-12 10:35 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
332102 | #13 Accesibilidad - Añadir página de conformidad de accesibilidad | User Story | 0 | 0 | 0 |  |  | New | 2025-02-27 16:47 | 2025-02-28 15:13 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
332103 | #1 Accesibilidad - Revisar navegación horizontal y corregir Filtro de comunicaciones | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-27 16:52 | 2025-03-03 09:42 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
332121 | #6 Añadir descripción de botón de Notificaciones y Usuario | User Story | 1 | 3 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-02-28 14:55 | 2025-03-14 13:25 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
332122 | #7 Revisar las palabras del lector de pantalla | User Story | 3 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-02-28 14:55 | 2025-03-12 17:31 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
332123 | #8 Todos los botones deben poder coger el foco y ser anunciados. | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-03-14 13:21 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332124 | #9 Revisar el foco en las modales | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-03-14 13:21 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332125 | #17 Cambiar literal de los filtros | User Story | 2 | 8 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-02-28 14:55 | 2025-03-12 17:31 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
332126 | #2 No se debe transmitir información sólo por el color | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-02-28 14:55 | 2025-03-12 15:06 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
332127 | #4 Los formularios deben tener siempre un botón asociado | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:17 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332128 | #10 En Notificaciones, el lector de pantalla no anuncia que son botones | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332129 | #11 No lee el número de notificación | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332130 | #12 Revisar foco de menú de 3 puntos | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332131 | #15 Etiquetar el spinner | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332132 | #16 Revisar accesibilidad de rangos de fechas | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332133 | #22 Anunciar enlace de ayuda | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332134 | #23 Etiquetar encabezados en Perfil | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332135 | #24 Etiquetar enlaces externos | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:14 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332136 | #25 Etiquetar como encabezados | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:14 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332137 | #27 Revisar botón "Aportar Documentación" | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:14 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332138 | #29 Revisar botón de "Solicitar nueva cita previa" | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:14 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332139 | #19 Anunciar cuando se eliminan filtros | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332141 | #14 Etiquetar el action sheet | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332142 | #18 Etiquetar filtros aplicados | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:13 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
332143 | #28 En pedir una cita, el foco se está cogiendo raro | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 |  | New | 2025-02-28 14:55 | 2025-02-28 15:14 | Calvo Isla, Almudena (acalvoisla@deloitte.es) | MiA app | No
334002 | 4. Carnets y tarjetas - Pruebas | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-24 09:39 | 2025-03-03 09:43 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
334076 | Revisar popover | User Story | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 9 | Done | 2025-02-26 09:56 | 2025-02-28 10:04 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
338001 | 4. Carnets y tarjetas - Pruebas - SP10 | User Story | 7.3 | 7.3 | 0 | 2 | Sprint 10 | Done | 2025-03-03 09:43 | 2025-03-13 12:20 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
338002 | 5. Deudas y pagos - Deudas pendientes - Detalle deudas - ICA IMAR - SP10 | User Story | 26 | 23 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-03 09:45 | 2025-03-12 17:31 | Garcia Guillen, Ruben (rugarciaguillen@deloitte.es) | MiA app | Yes
338003 | Mensajes de error en función de los errores de las APIs - SP10 | User Story | 2 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-03 09:47 | 2025-03-07 09:55 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
338004 | Mejoras de código - SP10 | User Story | 4 | 6 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-03 09:48 | 2025-03-14 13:28 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
338005 | 5. Deudas y pagos - Pagos realizados - SP10 | User Story | 22.2 | 10.2 | 0 | 3 | Sprint 10 | Done | 2025-03-03 09:51 | 2025-03-07 09:58 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
340001 | Error al mostrar el carnet buscado de personas representadas | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-04 17:10 | 2025-03-06 09:35 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
340002 | Aparece desalineado el botón de copiar identificador y añadir mensaje de copiado | Defect | 3 | 3 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-04 17:18 | 2025-03-06 09:33 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app
340003 | Carnet de pesca - el botón de abajo de descargar está con poca altura y el spinner se corta | Defect | 3 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-04 17:23 | 2025-03-07 09:57 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app
340017 | 5. Deudas y pagos - Pruebas | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-06 09:34 | 2025-03-07 09:56 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
340018 | Correcciones Sonar | User Story | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-06 09:36 | 2025-03-14 13:23 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
340075 | 6. Discapacidad y dependencia - No tengo datos mios, tengo representados | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-03-13 16:46 | 2025-03-14 15:28 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
341010 | Navegación de la aplicación | User Story | 44 | 48 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-07 09:41 | 2025-03-12 17:34 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
342038 | Foco incorrecto en acciones adicionales de carnets | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 11:39 | 2025-03-14 13:30 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
342041 | Revisar Estado Pendiente de pago en carnets | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 11:44 | 2025-03-14 12:29 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
342048 | No se resetean los filtros al eliminar filtros | Defect | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 17:13 | 2025-03-12 15:05 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
342050 | El filtro de fechas no funciona bien | Defect | 4 | 4 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 17:13 | 2025-03-11 12:27 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
342051 | Los filtros de fechas no permiten seleccionar dias no laborales | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 17:15 | 2025-03-11 12:29 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
342052 | No funciona el filtro de fechas | Defect | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 17:16 | 2025-03-11 12:27 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app
342053 | 5. Deudas y pagos - Menu - Enlaces a valoración y aplazamientos | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 17:26 | 2025-03-12 16:15 | Sancho Asin, Andres (asancho@deloitte.es) | MiA app | No
342059 | Deudas / Pagos - las fracciones no se muestran correctamente | User Story | 1 | 1 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 19:39 | 2025-03-14 13:15 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app | No
342060 | Botones adicionales del área de pagos | Defect | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-10 19:51 | 2025-03-14 13:34 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
342085 | Quitar el enlace a aragon.es del icono de Aragón de la cabecera | User Story | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-12 10:36 | 2025-03-14 13:26 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
342102 | 6. Discapacidad y dependencia - Tengo datos mios, no tengo representados | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-03-13 16:48 | 2025-03-14 15:28 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
342103 | 6. Discapacidad y dependencia - Tengo datos mios, tengo representados | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-03-13 16:49 | 2025-03-14 15:28 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
343069 | 7. Donante de sangre - Refactor | User Story | 16.5 | 22 | 0 | 2 | Sprint 10 | Done | 2025-03-12 09:56 | 2025-03-14 08:29 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
343070 | Notificaciones - A veces al filtrar pone 0 resultados encontrados pero sí muestra una lista | Defect | 2 | 2 | 0 | 1 | Sprint 10 | Done | 2025-03-12 10:12 | 2025-03-14 13:35 | Cancer Tamborero, Rosa Maria (rcancer@deloitte.es) | MiA app
343084 | 6. Discapacidad y dependencia - Detalles representados | User Story | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-03-13 16:50 | 2025-03-14 15:28 | Valiente Cruz, Laura (lvalientecruz@deloitte.es) | MiA app | No
343086 | 5. Deudas y pagos - Datos mock para el modo demo | User Story | 2 | 0 | 2 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-03-14 12:25 | 2025-03-14 13:39 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
343087 | Sustituir textos planos por desyi-text | User Story | 1 | 0 | 1 | 1 | Sprint 11 | New | 2025-03-14 12:27 | 2025-03-14 13:38 | Rueda Padilla, Jesus (jruedapadilla@deloitte.es) | MiA app | No
343088 | No funciona el botón de buscar del teclado en los filtros | Defect | 0 | 0 | 0 |  | Sprint 11 | New | 2025-03-14 15:41 | 2025-03-14 15:44 |  | MiA app